УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

МКДОУ Детский сад «Ласточка»

___________________ Даудова А.Д.

Приказ № ____ от «___»___________20___г.

План-график

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО)

Первый этап: Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО.

Второй этап: Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Февраль 2023 | Заведующая, Ст.воспитатель |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО | Февраль 2023 | Заведующая, Ст.воспитатель, Рабочая группа |
|  | Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | Февраль – март 2023 | Заведующая, Ст.воспитатель, Рабочая группа |
|  | Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО | Февраль -май 2023 | Заведующая, Ст.воспитатель, Рабочая группа |
|  | Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Февраль -май 2023 | Заведующая, Ст.воспитатель, Рабочая группа |
|  | Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Февраль- июнь 2023 | Заведующая, Ст.воспитатель, Рабочая группа |
|  | Определение изменений и внесение дополнений в ООП ДО | Апрель -июнь 2023 | Заведующая, Ст.воспитатель, Рабочая группа |
|  | Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Август 2023 | Заведующая, Воспитатели групп |
|  | Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | Август 2023 | Заведующая, Ответственный за ведение официального сайта ДОУ |